**Protokół Nr IV/46/2022**

**posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w dniu 08 czerwca 2022r.**

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Leszek Leśko.

Powitał wszystkich zebranych i poddał pod głosowanie Protokół Nr IV/45/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. oraz porządek obrad związany z inwestycjami w schronisku
w 2022r., który został przyjęty 3 głosami za.

Inwestycje w schronisku w 2022r. związane są z przyznaniem wstępnej promesy
z „Polskiego Ładu” na realizację inwestycji pn. : „**Modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przylasek gmina Platerówka”.**

Zarząd wysłuchał projektanta dokumentacji, który złożył wniosek
( w załączeniu) o przesunięcie terminu wykonania projektu technicznego na w/w zadanie,
a mianowicie:

1. Umowa z firmą Usługi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzoru Teresa Pikuła na wykonanie projektu została przedłużona aneksem z dnia 28 kwietnia 2022r. do dnia 10 czerwca 2022r. Projektant wywiązał się z umowy przekazując na rzecz Związku dokumentację projektową bez pozwoleń na budowę, która wynikła z nowych okoliczności, związanych z wejściem w życie z dniem 21 stycznia 2023r. nowych przepisów, związanych z minimalnymi warunkami, jakie powinny spełniać pomieszczenia dla psów i kotów. Pomimo, iż schronisko w Przylasku 18, prowadzone przez Związek należy uznać za nowoczesne, to zgodnie z rozporządzeniem należy wziąć pod uwagę przebudowę lub budowę nowych kojców, a co za tym idzie przebudować infrastrukturę, która jest przedmiotem umowy.
2. Po wysłuchaniu projektanta Zarząd gruntownie przeanalizował sytuację związaną z modernizacją schroniska i podjął decyzję, aby projekt techniczny sporządzany przez firmę zawierał już aktualne rozwiązania dot. infrastruktury, które będą wymagały w części wprowadzenia zmian do wykonanej dokumentacji technicznej.
3. Zarząd podjął 3 głosami za decyzję o przesunięciu terminu wykonania dokumentacji technicznej z uwzględnieniem nowych rozwiązań związanych z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie zwierząt.
4. Zarząd upoważnił Przewodniczącego do podpisania stosownego aneksu z firmą projektową na wykonanie dokumentacjo technicznej do dnia 29 lipca 2022r.
5. Wniosek projektanta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6. Dyrektor biura w porozumieniu z radcą prawnym przygotuje stosowny aneks do umowy z projektantem.

Na tym protokół zakończono. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Kwisa”

Protokołowała Anna Streit Leszek Leśko

 Burmistrz Olszyny